Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2023 № \_\_\_\_\_

О праздновании 78-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Приамурского городского поселения

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры и в связи с празднованием 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета (далее оргкомитет) по подготовке и проведению празднования 78-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, приложение № 1.

 2. Утвердить прилагаемый план мероприятий празднования 72-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Приамурского городского поселения, приложение № 2.

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

 5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И. о. главы администрации

городского поселения А.А. Халамейда

 Приложение № 1

 к постановлению администрации

 городского поселения

 от 24.04.2023 № \_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования

78-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

Халамейда А.А. - И. о. главы администрации городского поселения

 председатель оргкомитета;

Щербина А.А. - начальник отдела по социальным вопросам

 администрации городского поселения, заместитель

 председателя оргкомитета;

 Перова А.А.- специалист администрации, секретарь

 оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Путрик Н.В. - начальник отдела организационного и правового обеспечения муниципальной службы администрации;

Безматерных В.И.- председатель Совета ветеранов (по согласованию);

Внукова Н.С. - житель с.им.Тельмана (по согласованию);

Семенова И.А.- директор МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский

 (по согласованию);

Росицкий А.Ю.- командир в/ч 31043 (по согласованию);

Перминова Н.А. - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2

 пос. Приамурский» (по согласованию);

Пушкарева Н.А.- председатель Совета ветеранов с. им. Тельмана,

 (по согласованию);

Овчинникова В.В.- И. о. директора МБОУ «Начальная школа – детский сад № 22» с. им. Тельмана, (по согласованию);

Мариняк А.В.- председатель Собрания депутатов (по согласованию);

Синичкина Т.А.- директор МКУ «Центр культуры и досуга пос. Приамурский»;

Смирнова А.А. - директор МБУДО "Дом Детского Творчества пос. Приамурский";

Худяков С.М. - атаман СКО "ПОКРОВСКОЕ".

 Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения

 от 24.04.2023 № \_\_\_\_\_\_

План

мероприятий празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

на территории Приамурского городского поселения на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Дата, время и место проведения мероприятия | Ответственные за исполнение |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Благоустройство и подготовка памятных мест**
 |
| 1.1. | Проведение благоустройства улиц городского поселения, уборка мусора. | 14.04.2023 г., 21.04.2023 г., 28.04.2023 г., 05.05.2023 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства администрации- Паксина Ю.В., специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства администрации |
| 1.2. | Определение объемов и видов предстоящих ремонтных работ на территории памятников в пос. Приамурский; | 12 апреля 2023 г.в 12:00 ч.пос. Приамурский. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов |
| 1.3. | Определение объемов и видов предстоящих ремонтных работ на территории памятника в с. им. Тельмана. | 12 апреля 2023 г.в 14:00 ч.с. им. Тельмана. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Внукова Н.С., житель с. им. Тельмана. |
| 1.4. | Проведение косметического ремонта памятников на территории городского поселения.Участие школьников МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», содержание памятников. | 21.04.2023 – 05.05.2023 г. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов.- Классные руководители и учащиеся МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский |
| 1.5. | Определение мест посадки кустарников на территории памятников.Участие в акции «Сад памяти- сад жизни»- посадка кустарников и деревьев на территории поселения. | апрель- май | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Мариняк А.В., председатель Собрания депутатов городского поселения; - Внукова Н.С., житель с. им. Тельмана;- Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов;- Худяков С.М., атаман станичного казачьего общества;- Классные руководители и школьники МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский; |
| 1.6. | Праздничное оформление предприятий и благоустройство прилегающих территорий. Украшение улиц.Размещение флагов в центре поселка по маршруту колонны. | 15.04.2023 г. – 05.05.2023 г. | - Халамейда А.А., заместитель председателя оргкомитета заместитель главы администрации;- Толмачева Ю.А., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, благоустройства администрации;- Паксина Ю.В., специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,- Руководители организаций, предприниматели городского поселения. |
| 1.7. | Организация поздравлений вдов тружеников тыла на территории поселения.  | 04.05.2023 г.- 05.05.2023 г.  | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Мариняк А.В., председатель Собрания депутатов городского поселения;- Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов;- Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга» пос. Приамурский. |
| 1.8. | Подготовка и размещение объявления - баннер о месте формирования и времени движения колонны для проведения торжественных митингов. | 28.04.2023 г. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;- Внукова Н.С., житель с. им. Тельмана;- Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам. |
| 1.9. | Подготовка и установка флагштока на площади «Сквер Победы» | апрель- май 2023 г.  | - Мариняк А.В., председатель Собрания депутатов городского поселения;- Халамейда А.А., заместитель председателя оргкомитета заместитель главы администрации. |
| 1.10. | Подготовка флагов, цветов и шаров для украшений улиц городского поселения. | 04.05.2023 г. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Халамейда А.А., заместитель председателя оргкомитета заместитель главы администрации;-Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;- Внукова Н.С., житель с. им. Тельмана. |
| 1.11. | Обеспечение посадочных мест для вдов тружеников тыла (стулья, скамейки). | 08.05.2023 г.- 09.05.2023 г.  | - Халамейда А.А., заместитель председателя оргкомитета заместитель главы администрации. |
| 1.12. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению 78-й годовщины ВОВ 1941-1945 годов на территории Приамурского городского поселения.Подготовка и утверждение сценария праздничного мероприятия.(музыкальное оформление с 09:00 часов) | каждый вторник недели 05.04.2023 г.пос. Приамурский | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;-Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга» |
| 1.13. | Обеспечение общественного порядка и работы СМП при проведении массовых мероприятий (направление писем) | 15.04.2023 г. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам; |
| 1.14. | Формирование колонны школьников, обеспечение явки школьников. | 09.05.2023 г. в 11:00 ч.пос. Приамурский 09.05.2023 г. в 09:00 ч. с. им. Тельмана | Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад № 22» с. им. Тельмана. |
| **2. Памятные и мемориальные мероприятия** |
| 2.1. | Акция «Окно Победы» | с 30.04.2023 г. по 10 мая 2023 г. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга».-Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;– Кононович О.М., завуч по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;- Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;- Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»;- директор МБОУ «Начальная школа – детский сад № 22» с. им. Тельмана |
| 2.2. | Участие в легкоатлетическом пробеге«Марафон Победы». | 05 маяпос. Приамурский | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;-Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;– Кононович О.М., завуч по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;- Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;- Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»; |
| 2.3. | Проведение торжественного митинга «Свет подвига всё ярче год от года»  | 09.05.2023 г. в 09:00 час.с. им. Тельмана09.05.2023 г. в 11:00 час.п. Приамурский | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;- Виноградова Н.С., художественный руководитель МКУ «Центр культуры и досуга». |
| 2.4. | Флеш- моб «Вальс Победы» площадь Сквера Победы | 09.05.2023 г. в 12:00 ч. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;- Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;-Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;– Кононович О.М., завуч по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;- Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;- Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»; |
| 2.5. | Благотворительная акция «Zа Наших» | 08.05.2023 г. в 15:00 ч. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;-Дюбочкина Наталья Григорьевна, специалист ВУС. |
| 2.6. | Флеш-моб «Катюша» площадь Сквера Победы | 09.05.2023 г. в 12:15 ч. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;-Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;– Кононович О.М., завуч по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;- Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;- Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»; |
| 2.7. | Праздничный концерт «Боевые ордена наших прадедов и дедов». | 08.05.2023 г.МКУ «ЦКД» | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга» |
| 2.8. | Раздача солдатской каши, в честь празднования 78-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории Приамурского городского поселения на 2023 год | 09.05.2023 г. Площадь Сквер Победы | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;- Путрик Н.В., начальник отдела организационного и правового обеспечения муниципальной службы;  |
| **3. Мероприятия по улучшению условий жизни вдов тружеников тыла**  |
| 3.1. | Участие в проведении условий жизни вдов тружеников тыла и ВОВ на предмет выявления необходимой помощи. | 07.04.2023 г. | - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам;Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов;- Мариняк А.В., председатель Собрания депутатов городского поселения; |
| 3.2. | Участие в проведении благоустройств мест захоронения участников ВОВ на кладбищах Приамурского городского поселения | 15.04.2023 г. – 04.05.2023 г. | - Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов пос. Приамурский.- - Щербина А.А., начальник отдела по социальным вопросам; |