Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17 мая 2018 № 413

Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Приамурского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

 В целях проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Приамурского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, повышения качества предоставления коммунальных услуг администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить планы исполнения концессионных соглашений по подготовке теплового участка, участка водоснабжения и участка очистных сооружений 2018-2019гг, согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график накопления 45-дневного запаса топлива ООО «Компания «АЦТЭКА» на отопительный период 2018-2019 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Согласовать сводный план мероприятий по текущему ремонту жилого фонда УК ООО «Светоч» на территории Приамурского городского поселения на 2018-2019 г.

4. Согласовать с ООО «Компания « Ацтека» производственный план текущего ремонта теплового участка пос. Приамурский к осенне - зимнему периоду 2018-2019г.

5. Поручить Генеральному директору ООО «Компания «АЦТЭКА» Архилину Ю.Г. до 15.09.2018 года:

5.1. завершить подготовку объектов, предназначенных для теплоснабжения городского поселения к работе в зимних условиях;

 5.2. обеспечить накопление 45-дневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок городского поселения согласно утверждённому приложению № 4 к настоящему постановлению;

5.3. создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий на объектах, предназначенных для теплоснабжения городского поселения;

5.4. до 01.09.2018 года провести пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима работы тепловых сетей.

 5.5. На основании гл.5 ст.20 п.6 Федерального закона «О теплоснабжении» потребителям тепловой энергии выдать предписания по подготовке их теплопотребляющих установок к отопительному периоду 2018 года.

 6. И.о. главы администрации городского поселения А.С. Симонову сдать в Дальневосточное управление Ростехнадзора до 15.10.2018 года паспорта готовности объектов предназначенных для теплоснабжения городского поселения к работе в зимних условиях на 2018-2019г.г.

7. Поручить генеральному директору ООО «Светоч» до 15.09.2018 года:

7.1. завершить подготовку объектов, предназначенных для водоснабжения и водоотведения городского поселения к работе в зимних условиях;

7.2. создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий на объектах, предназначенных для водоснабжения и водоотведения городского поселения;

7.3. завершить подготовку жилищного фонда к работе в зимних условиях с предоставлением паспортов готовности;

7.4 создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий в жилищном фонде.

8. Директору МКУ «Центр культуры и досуга» администрации Приамурского городского поселения в срок до 01.09.2018 подготовить паспорт готовности объекта к отопительному периоду 2018/2019гг.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

11. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Приамурского городского поселения А.С. Симонов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрацииот 17.05.2018 № 413ПЛАН |
|  | исполнения концессионного соглашения № 3 и капитального ремонта |
|  | по подготовке теплового участкак осенне-зимнему периоду 2018-2019гг |
| № пп | Наименование мероприятий | Стоимость работ в т.рублях и источник финансирования – тарифная составляющая | Ориентировочный срок исполнения 2018г | Ответственный за исполнение |
|   | **п. Приамурский** |   |   |   |
|   | **Котельная №1**  |   |   |   |
| 1 |  Замена котлов в котельной № 1 | 1190,7  | Август- октябрь  | ООО "Компания "АЦТЭКА" |
|   | **Теплотрассы** |   |   |   |
|  | Реконструкция участка теплотрассы от котельной №1 до ул. Амурская д. 250мм-394,5 мп | 2393,091 | Июнь- сентябрь | ООО "Компания "АЦТЭКА" |
|   | **Итого руб.:** | **3583,81** |  |   |
|  |  |  |  |  |
|  |

Стоимость работ может изменяться в связи с изменениями индексов и объёмов работ по участкам

Приложение № 2

к постановлению администрации

от17.05.2018 № 413

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  ПЛАН |  |
|  | исполнения концессионного соглашения № 2 |  |
|  | по подготовке участка ОС в 2018 году |  |
|  | ООО "СВЕТОЧ" |  |
|   |   |  |
| № пп | Наименование мероприятий |  Стоимость работ в т. рублях, источник финансирования- тарифная составляющая -т. руб. | Ориентировочный срок исполнения 2018г | Исполнитель |  |
|   | **п.Приамурский** |  |
|   | Реконструкция канализационных сетей от КНС № 4 (ул.Дзержинского, 6 до камеры гашения (ул. Амурская) д.150мм-117п.м. | 744,34 |  Август- октябрь |  ООО "Светоч" |  |
|   | **Итого руб.:** | 744,34 |   |  |
|  |  |
|  | Стоимость работ может изменяться в связи с изменениями индексов и объёмов работ по участкам |   |

Приложение № 3

к постановлению администрации

от17.05.2018 № 413

|  |
| --- |
| ПЛАН исполнения концессионного соглашения № 2  по подготовке участка ВСк осенне-зимнему периоду 2018-2019гг ООО"СВЕТОЧ" |
| № пп | Наименование мероприятий | Стоимость работ в т.рублях и источник финансирования тарифная составляющая  | Ориентировочный срок исполнения 2016г | Исполнитель |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с.им. Тельмана** |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство новой (резервной) скважины в с.им. Тельмана |  | 996,26 |  | Май- август | ООО "СВЕТОЧ" |
|  | **Итого:** | **996,26** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость работ может изменяться в связи с изменениями индексов и объёмов работ по участкам |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

от17.05.2018 № 413

ГРАФИК

НАКОПЛЕНИЯ 45-ДНЕВНОГО ЗАПАСА ТОПЛИВА ДЛЯ НУЖД

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018/2019 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Потребность на отопительный период (тыс. тонн) | 45-дневный запас (тыс. тонн) | Помесячное накопление топлива |
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Компания АЦТЭКА» | 9,024 | 1,9 | - | - | - | - | 1,9 |