ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

пос. Приамурский

О внесении изменений в план мероприятий передачи по концессионному соглашению объектов водоснабжения и водоотведения Приамурского городского поселения, утвержденного постановлением администрации от 21.01.2020г. № 24 «Об утверждении плана мероприятий по заключению концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения и передаче указанных объектов в концессию»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г.№ 115-ФЗ " О концессионных соглашениях" с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, Уставом Приамурского городского поселения, администрация городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения 7-18 пункт плана мероприятий передачи по концессионному соглашению объектов водоснабжения и водоотведения Приамурского городского поселения следующие изменения:

1.1 2020г. заменить на 2021г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Приамурского городского поселения Жилина А.К.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения [www.priamgorpos-еао.ru](http://www.priamgorpos-еао.ru) и в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

5. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения А.С. Симонов

 Приложение№1

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

 городского поселения

 от 21.01.2020 № 24

План

 мероприятий передачи по концессионному соглашению

 объектов водоснабжению и водоотведению Приамурского

 городского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные органы, организации,предприятия | Примеча-ния |
| 1. | Актуализация и утверждение схемы водоснабжения и водоотведения Приамурского городского поселения | Декабрь-Март 2019-2020г. | Администрация ПГП Жилин А.К. |  |
| 2. | Прекращение обременения объектов водоснабжения и водоотведения | Январь -февраль 2020г. | Нелюбина О.В. |  |
| 3. | Утверждение перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и размещение перечня на сайте torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Приамурского городского поселения  | До 31.01.2020г. | Нелюбина О.В.Путрик Н.В. |  |
| 4. | Формирование земельных участков под объектами водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения. | Январь-ноябрь 2020г. | Нелюбина О. В. |  |
| 5. | Проведение технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения  | Январь-март 2020г. | Рабочая группа |  |
| 6. | Размещение на сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации ПГП сведений о получении копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения  | Март-апрель 2020г. | Путрик Н.В. |  |
| 7. | Формирование задания по созданию или модернизации (реконструкции) объектов водоснабжения водоотведения на основании актуализированных и утвержденных схем водоснабжения водотведения и проведенного технического обследования | Июнь 2020г. | Рабочая группа |  |
| 8. | Запрос сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых организатором конкурса для расчета дисконтированной выручки участника конкурса и согласования метода регулирования тарифа и значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, не являющимися критериями конкурса , для включения в конкурсную документацию с комитетом тарифов и цен Еврейской автономной области | Июнь 2020г. | Жилин А.К. |  |
| 9. | Определение предельного размера расходов на создание или модернизацию ( реконструкцию) объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, составление сметной документации  | Июнь 2020г. | Рабочая группа |  |
| 10. | Направление предложения в адрес Главы Приамурского городского поселения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения | Июль 2020г. | Действующая ресурсоснабжающая организация  |  |
| 11 | Принятие решения о заключении концессионного соглашения, в рамках которого устанавливаются:1.Условия концессионного соглашения;2. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения;3.Задания по строительству (реконструкции, модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения;Уполномоченный орган на; -утверждение конкурсной документации;-создание конкурсной комиссии по проведению конкурса.5.Другая установленная действующим законодательством РФ информация  | Июль-2020г. | администрация Приамурского городского поселения |  |
| 12. | Разработка уполномоченным органом конкурсной документации и проекта концессионного соглашения | Июль 2020г. | Рабочая группа |  |
| 13. | Согласование проекта конкурсной документации и концессионного соглашения с органами исполнительной власти Еврейской автономной области  | Июль-август 2020г. | Администрация Приамурского городского поселения |  |
| 14. | Согласование проекта конкурсной документации и концессионного соглашения с рабочей группой | Август 2020г. | Заместитель администрации Приамурского городского поселения |  |
| 15. | Утверждение состава конкурсной комиссии и Положения о конкурсной комиссии | Август 2020г. | Администрация Приамурского городского поселения  |  |
| 16. | Опубликование сообщения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-еао.ru и в информационном бюллетене «Приамурский вестник» размещение сообщения о проведении открытого конкурса на сайте torgi.gov.ru  | Август-сентябрь 2020г. | Путрик Н.В. |  |
| 17. | Проведение открытого конкурса | Сентябрь - октябрь 2020г. | конкурсная комиссия |  |
| 18. | Заключение концессионного соглашения.  | Ноябрь-декабрь 2020г(в случае предоставления единственной заявки отвечаю-щей предъявленным требова-ниям конкурс-ной документации)февраль-март 2021г.( в случае предоставления более 1 заявки) | Администрация Приамурского городского поселения | Включая подписа-ние концессионного соглаше-ния должност-ным лицом администрации |

|  |
| --- |
| Приложение № 2УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрациигородского поселенияот 21.01.2020 № 24 |

Состав

Рабочей группы по подготовке рабочей документации

для заключения концессионного соглашения

|  |
| --- |
|  Руководитель группы |
| Жилин А.К. | Заместитель главы администрации |
| Члены группы |
| Мариняк А. В. | Председатель Собрания депутатов ( по согласованию) |
| Нелюбина О.В. | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам |
| Путрик Н.В. |  Начальник отдела организационного и правового обеспечения муниципальной службы |
| Шведко В.В. | Генеральный директор ООО "Источник ДВ" ( по согласованию) |