Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019 №\_318

п. Приамурский

Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Приамурского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020годов

В целях проведения работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на территории Приамурского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, повышения качества предоставления коммунальных услуг администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить планы исполнения концессионных соглашений по подготовке теплового участка, участка водоснабжения и участка очистных сооружений 2019-2020гг, согласно приложениям № 1,2,3 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график накопления 45-дневного запаса топлива ООО «Компания «АЦТЭКА» на отопительный период 2019-2020 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Согласовать с ООО «Компания « Ацтека» производственный план текущего ремонта теплового участка пос. Приамурский к осенне - зимнему периоду 2019-2020г.

4. Поручить Генеральному директору ООО «Компания «АЦТЭКА» Архилину Ю.Г. до 15.09.2019 года:

4.1. завершить подготовку объектов, предназначенных для теплоснабжения городского поселения к работе в зимних условиях;

4.2. обеспечить накопление 45-дневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок городского поселения согласно утверждённому приложению № 4 к настоящему постановлению;

4.3. создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий на объектах, предназначенных для теплоснабжения городского поселения;

4.4. до 01.09.2019 года провести пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима работы тепловых сетей.

4.5. На основании гл.5 ст.20 п.6 Федерального закона «О теплоснабжении» потребителям тепловой энергии выдать предписания по подготовке их теплопотребляющих установок к отопительному периоду 2018 года.

5. Заместителю главы администрации городского поселения А.К. Жилину сдать в Дальневосточное управление Ростехнадзора до 15.10.2019 года паспорта готовности объектов предназначенных для теплоснабжения городского поселения к работе в зимних условиях на 2019-2020г.г.

6. Поручить генеральному директору ООО «Светоч» до 15.09.2019 года:

6.1. завершить подготовку объектов, предназначенных для водоснабжения и водоотведения городского поселения к работе в зимних условиях;

6.2. создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий на объектах, предназначенных для водоснабжения и водоотведения городского поселения;

6.3. завершить подготовку жилищного фонда к работе в зимних условиях с предоставлением паспортов готовности;

6.4 создать нормативные запасы материально-технических средств для ликвидации возможных аварий в жилищном фонде.

7. Директору МКУ «Центр культуры и досуга» администрации Приамурского городского поселения в срок до 01.09.2018 подготовить паспорт готовности объекта к отопительному периоду 2018/2019гг.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения www.priamgorpos-eao.ru Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

10. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Приамурского городского поселения А.К. Жилин

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение № 1  к постановлению администрации  от 20.05.2019 № 318  ПЛАН | | | | |
|  | | исполнения концессионного соглашения № 3 и капитального ремонта | | | | |
|  | | по подготовке теплового участкак осенне-зимнему периоду 2019-2020гг | | | | |
| № пп | Наименование мероприятий | | Стоимость работ в т.рублях и источник финансирования – тарифная составляющая | Ориентировочный срок исполнения 2019г | Ответственный за исполнение |
|  | **п. Приамурский** | |  |  |  |
|  | **Котельная №1** | |  |  |  |
| 1 | Замена котлов в котельной № 1 | | 1190,7 | Август- октябрь | ООО "Компания "АЦТЭКА" |
| 2 | Замена насосной группы в котельной № 1 | | 708,153 | Июнь- сентябрь | ООО "Компания "АЦТЭКА" |
|  | **с.им. Тельмана**  **Котельная № 3** | | | | |
| 1 | Замена насосной группы в котельной № 3 | | 323,362 | Июнь- сентябрь | ООО "Компания "АЦТЭКА" |
|  | **Теплотрассы** | |  |  |  |
|  | Реконструкция участка теплотрассы от дома детского творчества до Дома культуры 73,4 п.м. | | 153,063 | июль | ООО "Компания "АЦТЭКА" |
|  | **Итого руб.:** | | **237529** |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | |

Стоимость работ может изменяться в связи с изменениями индексов и объёмов работ по участкам

Приложение № 2

к постановлению администрации

от 20.05.2019№ 319

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛАН | | | |  |
|  | исполнения концессионного соглашения № 2 | | | |  |
|  | по подготовке участка ОС в 2019 году | | | |  |
|  | ООО "СВЕТОЧ" | | | |  |
|  | |  | | |  |
| № пп | Наименование мероприятий | Стоимость работ в т. рублях, источник финансирования- тарифная составляющая -т. руб. | Ориентировочный срок исполнения 2019г | Исполнитель |  |
|  | Водоотведение | | | |  |
|  | Реконструкция канализационных сетей от КНС № 4 ( ул. Дзержинского, 6К0 до камеры гашения 9ул. Амурская) д. 150мм- 117п.м. | 746,0 | Август- октябрь | ООО "Светоч" |  |
|  | **Итого руб.:** | **746,0** |  | |  |
|  | | | | |  |
|  | Стоимость работ может изменяться в связи с изменениями индексов и объёмов работ по участкам | | | |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

от 20.05.2019 № 319

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН  исполнения концессионного соглашения № 2  по подготовке участка ВСк осенне-зимнему периоду 2019-2020гг  ООО"СВЕТОЧ" | | | | | | | | | |
| № пп | Наименование мероприятий | | Стоимость работ в т.рублях и источник финансирования тарифная составляющая | | | Ориентировочный срок исполнения 2019г | | Исполнитель | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | |
|  | **с.им. Тельмана** | |  |  |  |  | |  | |
| 1 | Строительство новой (резервной) скважины в с.им. Тельмана | |  | 292,9 |  | Май- август | | ООО "СВЕТОЧ" | |
| 2 | Реконструкция водоочистных сооружений с.им. Тельмана | |  | 993,0 |  | Май- август | | ООО "СВЕТОЧ" | |
|  | **Итого:** | | **1285,0** | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | Стоимость работ может изменяться в связи с изменениями индексов и объёмов работ по участкам | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

от 20.05.2019 № 319

ГРАФИК

НАКОПЛЕНИЯ 45-ДНЕВНОГО ЗАПАСА ТОПЛИВА ДЛЯ НУЖД

ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2019/2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Потребность на отопительный период  (тыс. тонн) | 45-дневный запас  (тыс. тонн) | Помесячное накопление топлива | | | | |
| Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ООО «Компания АЦТЭКА» | 9,169 | 1,9 | - | - | - | - | 1,9 |