Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019 №\_\_

пос. Приамурский

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана мероприятий празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение» |

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение».

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение».

3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение».

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского поселения А.С.Симонов

Подготовил:

Начальник отдела по социальным вопросам

администрации Н.Ш.Жилина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

городского поселения А.К.Жилин

Начальник отдела организационного и

правового обеспечения муниципальной

службы Н.В.Путрик

Директор МКУ «Центр культуры и досуга» Т.А.Синичкина

Утвержден

Постановлением администрации

городского поселения

от 04.04.2019 № \_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Симонов Александр Сергеевич | - глава администрации Приамурского городского поселения, председатель оргкомитета; |
| Жилин Александр Константинович | - заместитель главы администрации  по жилищно-  коммунальному хозяйству, имущественным  и земельным отношениям администрации городского поселения, заместитель председателя оргкомитета; |
| Жилина Наталья Шамильевна | - начальник отдела по социальным вопросам, секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета: | |
| Безматерных Василий Илларионович | - председатель Совета ветеранов городского поселения (по согласованию); |
| Виноградова Наталья Степановна | - художественный руководитель МКУ «Центр культуры и досуга» администрации городского поселения (по согласованию); |
| Путрик Наталья Владимировна | - начальник отдела организационного и правового  обеспечения муниципальной службы администрации городского поселения; |
| Пушкарева Надежда Александровна | - председатель Совета ветеранов с.им. Тельмана (по согласованию); |
| Синичкина Тамара Анатольевна | - директор МКУ «Центр культуры и досуга» администрации городского поселения; |
| Толмачева Юлия Александровна | - председатель Собрания депутатов городского поселения; |
| Худяков Сергей Михайлович | - атаман станичного казачьего общества «Покровское» (по согласованию); |
| Щербина Анастасия Александровна | - главный специалист – эксперт отдела по социальным вопросам администрации городского поселения. |

Утвержден

постановлением администрации

городского поселения

от 04.04.2019 № \_\_\_

ПЛАН

мероприятий празднования 74-й годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению празднования 74-ей годовщины Победы в Великой отечественной войне | 10.04.2019  май | Администрация поселения | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации |
| 1.2. | Согласование и подготовка к проведению легкоатлетического пробега «Марафон Победы» | до 01 мая 2019 | Администрация поселения | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации |
| 1.3. | Обеспечение общественного порядка и работы СМП при проведении массовых мероприятий (направление писем) | до 20 апреля 2019 | Администрация поселения | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации |
| 1.4. | Подготовка и размещение объявлений, афиш о проведении торжественных митингов, концертов. | до 28 апреля 2019 | Территория поселения | Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга», |
| 1. **Благоустройство территории памятных мест** | | | | |
| 2.1. | Проведение субботника, уборка и вывоз мусора | По отдельному плану | Территории городского поселения | Жилин А.К., заместитель главы администрации городского поселения |
| 2.2. | Уборка территории памятных мест. Участие школьников в экологической акции «Дети России - солдатам войны», оказание помощи в содержании памятников | апрель | Пос. Приамурский, район, ул. Вокзальная, 24, ул. Дзержинского, 4. С. им. Тельмана, ул. Школьная,8 | Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов, (по согласованию), Н.А.Пушкарева, председатель Совета ветеранов с. им. Тельмана, по согласованию  классные руководители и учащиеся МБОУ СОШ № 18, (по согласованию) |
| 2.3. | Проведение необходимых ремонтных работ на территории памятников в пос. Приамурский, с. им. Тельмана | до 01.05. 2019 | Пос. Приамурский, район, ул. Вокзальная, 24, ул. Дзержинского, 4. С. им. Тельмана, ул. Школьная,8 | Жилин А.К. заместитель главы администрации городского поселения,  Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов, (по согласованию), |
| 2.4. | Праздничное оформление учреждений, предприятий, торговли и бытового обслуживания, прилегающих к ним территорий | до 15.04.2019 | Территория городского поселения (дислокация) | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации |
| 2.5. | Праздничное оформление улиц, размещение флагов в центре поселка по маршруту колонны «Бессмертный полк» | до 05.05.2019 | Ул. Островского – ул. Дзержинского – ул. Вокзальная | Жилин А.К., заместитель главы администрации городского поселения  Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга», |
| 1. **Культурно – массовые мероприятия** | | | | |
| 3.1. | Музыкальный час «Песни военных лет «И снова солнце будет и весна!» | 07.05.2019 | Филиал библиотеки МКУ «Центр культуры и досуга» администрации | Усова Л.Д., заведующая библиотекой МКУ «ЦКД» по согласованию |
| 3.2. | Шествие «Бессмертный полк»  Торжественный митинг и праздничный концерт, посвященный празднованию 74-ей годовщины Победы в ВОВ в селе им. Тельмана | 08.05.2019  11:00 | Площадь МБОУ «Школа-сад № 22 с. им. Тельмана» | Виноградова Н.С., худ. руководитель «Центр культуры и досуга» |
| 3.3. | Праздничный концерт, посвященный празднованию 74-ей годовщины Победы в ВОВ в пос. Приамурский «Сквозь огонь к победному маю» | 08.05.2019  17:30 | Дом культуры  Пос. Приамурский | Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга» |
| 3.4. | Шествие «Бессмертный полк»  Торжественный митинг, посвященный празднованию 74-ей годовщины Победы в ВОВ в пос. Приамурский. | 09.05.2019  10:00 | Центральная площадь у памятного места в пос. Приамурский | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации  Жилин А.К., заместитель главы администрации городского поселения  Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга» |
| **4. Памятные и мемориальные мероприятия** | | | | |
| 4.1. | Организация поздравлений тружеников тыла и вдов на территории поселения | 4-5 мая 2019 | Территории городского поселения | Щербина А.А., главный специалист-эксперт администрации  Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов |
| 4.2. | Проведение рейдов по обследованию условий жизни тружеников тыла и вдов на территории поселения определение нуждаемости в социальной помощи | Апрель-май | Территории городского поселения | Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов |
| 4.3. | Книжно-иллюстрационная выставка «Я книгу Памяти открыла молча» | Апрель - май | Филиалы библиотеки в пос. Приамурский и с. им. Тельмана МКУ «Центр культуры и досуга» | Усова Л.Д., заведующая библиотекой МКУ «ЦКД» |
| **5. Спортивные мероприятия** | | | | |
| 5.1. | Легкоатлетический пробег «Марафон Победы» пос. Приамурский | По отдельному графику | Ул. Островского – ул. Дзержинского – ул. Вокзальная пос. Приамурский | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации |
| 5.2. | Кубок «Победы» соревнования по футболу, открытие сезона | 09.05.2019 в 14:00 ч. | Стадион пос. Приамурский | Жилина Н.Ш., начальник отдела по социальным вопросам администрации |
| **6. Информационно - пропагандистские мероприятия** | | | | |
| 6.1. | Информирование населения о предстоящих праздничных мероприятиях, проводимых на территории городского поселения | Апрель – май | Территория поселения, сайт администрации, социальные сети | Щербина А.А., главный специалист-эксперт администрации, Королева Н.П., методист МКУ «ЦКД» |