Проект

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

О праздновании 80-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Приамурского городского поселения

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения услугами организаций культуры и в связи с празднованием 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета (далее оргкомитет) по подготовке и проведению празднования 80-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне, приложение № 1.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий празднования 80-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории Приамурского городского поселения, приложение № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Главы администрации

городского поселения А.С. Симонов

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению празднования

80-ой годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

Симонов А.С. - Глава администрации городского поселения

председатель оргкомитета;

Толмачева Ю.А. - начальник отдела по социальным вопросам администрации городского поселения, заместитель председателя оргкомитета;

Пивоварова К.А.- специалист социального отдела, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Безматерных В.И.- председатель Совета ветеранов (по согласованию);

Внукова Н.С. - староста с.им.Тельмана (по согласованию);

Семенова И.А.- директор МБОУ СОШ № 18 п. Приамурский (по согласованию);

Росицкий А.Ю.- командир в/ч 31043 (по согласованию);

Перминова Н.А. - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос.Приамурский» (по согласованию);

Пушкарева Н.А.- председатель Совета ветеранов с. им. Тельмана, (по согласованию);

Конова Л.В.- директора МБОУ «Начальная Школа – сад № 22»

с. им.Тельмана, (по согласованию);

Мариняк А.В.- председатель Собрания депутатов (по согласованию);

Синичкина Т.А.- директор МКУ «Центр культуры и досуга

пос.Приамурский»;

Смирнова А.А. - директор МБУДО "Дом Детского Творчества пос.

Приамурский";

Симонов А.С. - атаман СКО "ПОКРОВСКОЕ".

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План

мероприятий празднования 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

на территории Приамурского городского поселения на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата, время и место проведения мероприятия | Ответственные за исполнение |
|  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. **Благоустройство и подготовка памятных мест** | | | |
| 1.1. | - Проведение благоустройства улиц городского поселения, уборка мусора; | 14.04.2025 г., 21.04.2025 г., 28.04.2025 г., 05.05.2025 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Арсланов С.Г, директор МКУ ПЦХУ; |
| 1.2. | - определение объемов и видов предстоящих ремонтных работ на территории памятников в пос. Приамурский; | 11 апреля 2025 г.  в 12:00 ч.  пос. Приамурский. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов; |
| 1.3. | - определение объемов и видов предстоящих ремонтных работ на территории памятника в с. им. Тельмана; | 11 апреля 2025 г.  в 14:00 ч.  с. им. Тельмана. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Внукова Н.С., староста с. им. Тельмана; |
| 1.4. | - проведение косметического ремонта памятников на территории городского поселения;  - участие школьников МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», содержание памятников; | 21.04.2025 – 05.05.2025 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов;  - Классные руководители и учащиеся МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский; |
| 1.5. | - праздничное оформление предприятий и благоустройство прилегающих территорий. Украшение улиц;  - размещение флагов в центре поселка по маршруту колонны; | 14.04.2025 г. – 05.05.2025 г. | - Арсланов С.Г., директор МКУ ПЦХУ;  - Паксина Ю.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи; |
| 1.6. | - организация поздравлений вдов тружеников тыла на территории поселения; | 05.05.2025 г.- 06.05.2025 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Мариняк А.В., председатель Собрания депутатов городского поселения;  - Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов;  - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга» пос. Приамурский; |
| 1.7. | - подготовка и размещение объявления - баннер о месте формирования и времени движения колонны для проведения торжественных митингов; | 28.04.2025 г. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам; |
| 1.8. | - подготовка флагов, цветов и шаров для украшений улиц городского поселения; | 05.05.2025 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  -Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»; |
| 1.9. | - обеспечение посадочных мест для вдов тружеников тыла (стулья, скамейки); | 08.05.2025 г.- 09.05.2025 г. | - Арсланов С.Г., директор МКУ ПЦХУ; |
| 1.11. | - проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению 80-й годовщины ВОВ 1941-1945 годов на территории Приамурского городского поселения;  - подготовка и утверждение сценария праздничного мероприятия (музыкальное оформление с 09:00 часов); | каждый вторник недели  06.05.2025 г.  пос. Приамурский | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  -Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»; |
| 1.12. | - обеспечение общественного порядка и работы СМП при проведении массовых мероприятий (направление писем); | 14.04.2025 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам; |
| 1.13. | - формирование колонны школьников, обеспечение явки школьников; | 09.05.2025 г. в 11:00 ч.  пос. Приамурский  09.05.2025 г. в 10:00 ч.  с. им. Тельмана | Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;    Конова Л.В., Директор МБОУ «Начальная Школа – сад № 22» с. им. Тельмана; |
| **2. Памятные и мемориальные мероприятия** | | | |
| 2.1. | - акция «Окно Победы»; | с 30.04.2025 г. по 10 мая 2025 г. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  -Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;  - Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;  - Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»;  - Кононова Л.В., директор МБОУ «Начальная Школа – сад № 22» с. им. Тельмана; |
| 2.2. | - участие в легкоатлетическом пробеге «Марафон Победы»; | 08 мая 2025 г.  пос. Приамурский | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  -Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;  – Кононович О.М., завуч по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;  - Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;  - Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»; |
| 2.3. | - проведение торжественного митинга; | 09.05.2025 г. в 10:00 час.  с. им. Тельмана  09.05.2025 г. в 11:00 час.  п. Приамурский | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  - Виноградова Н.С., художественный руководитель МКУ «Центр культуры и досуга»; |
| 2.4. | - флеш- моб «Вальс Победы» площадь Сквера Победы; | 09.05.2025 г. в 12:00 ч. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  -Семенова И.А., директор МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;  – Кононович О.М., завуч по воспитательной работе МБОУ СОШ № 18 пос. Приамурский;  - Перминова Н.А., - заведующая МБДОУ «Детский сад № 2 пос. Приамурский»;  - Смирнова А.А., директор МБУДО «Дом Детского Творчества п. Приамурский»; |
| 2.5. | - благотворительная акция «Zа Наших»; | 08.05.2025 г. в 15:00 ч. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  -Дюбочкина Наталья Григорьевна, специалист ВУС; |
| 2.6. | - велопробег, посвящённый празднованию 80-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории Приамурского городского поселения на 2025 год; | 07.05.2025 в 15:00 ч. | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»; |
| 2.7. | - праздничный концерт «Боевые ордена»; | 08.05.2025 г.  МКУ «ЦКД» | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»; |
| 2.8. | - раздача солдатской каши, в честь празднования 80-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне на территории Приамурского городского поселения на 2025 год; | 09.05.2025 г.  Площадь Сквер Победы | - Синичкина Т.А., директор МКУ «Центр культуры и досуга»;  - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам; |
| **3. Мероприятия по улучшению условий жизни вдов тружеников тыла** | | | |
| 3.1. | - участие в проведении условий жизни вдов тружеников тыла и ВОВ на предмет выявления необходимой помощи; | 07.04.2025 г. | - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов;  - Мариняк А.В., председатель Собрания депутатов городского поселения; |
| 3.2. | - участие в проведении благоустройств мест захоронения участников ВОВ на кладбищах Приамурского городского поселения. | 14.04.2025 г. – 02.05.2025 г. | - Безматерных В.И., председатель Совета ветеранов пос. Приамурский;  - Толмачева Ю.А., начальник отдела по социальным вопросам;  - Арсланов С.Г., директор МКУ ПЦХУ. |