ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

пос. Приамурский

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением правительства Еврейской автономной области от 11.04.2019 № 90-пп «Об утверждении государственной [программы](#P31) «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на период 2019 - 2025 годов, **на основании Устава муниципального образования «Приамурское** городское поселение**», администрация городского поселения**

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную [программу](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\программа\новая%20программа%20по%20благоустройству.doc#sub_100) «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 17.05.2019 № 316 следующие изменения:

1.1. В часть 1 "Паспорт" муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года» на период 2019-2025 годов на территории муниципального образования "Приамурское городское поселение":

* строку "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевой показатель (индикатор) 1: Расселяемая площадь жилых помещений – 5594,8 м², в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 кв. метра;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 751,4 м²;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. –0,0м²;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 4188,1 м²;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 0,0 м²;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 655,3 м².  Целевой показатель (индикатор) 2: Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов - 283 человека, в том числе по этапам ее реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 29 человек;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 0 человек;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 210 человек;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 0 человек;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 44 человека. |

".

* строки "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | финансирование муниципальной программы –  за счет средств федерального бюджета:  1 этап (2019 - 2020 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы – 0,0 рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 0,0 рублей;  за счет средств местных бюджетов – 0,0 рублей;  за счет средств Фонда - 0,0 рублей.  2 этап (2020 - 2021 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы– 31 833 220,07 рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 318 300,37 рублей;  за счет средств местных бюджетов –3 183,00 рублей;  за счет средств Фонда – 31 511 736,70 рублей.  3 этап (2021 - 2022 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы - 0 рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 0 рублей;  за счет средств местных бюджетов - 0 рублей;  за счет средств Фонда - 0 рублей.  4 этап (2022 - 2023 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы– 207 030 932,13 рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 2 070 102,31 рублей;  за счет средств местных бюджетов – 20 701,02 рублей;  за счет средств Фонда – 204 940 128,80 рублей.  5 этап (2023 - 2024 годы):  общий объем финансирования муниципальной программы -  0,0 рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета – 0,0 рублей;  за счет средств местных бюджетов -0,0 рублей;  за счет средств Фонда -0,0 рублей.  6 этап (2024 - до 01.09.2025):  общий объем финансирования муниципальной программы – 26 899 247,10 рубль, в том числе:  за счет средств областного бюджета - 268 965,57 рублей;  за счет средств местных бюджетов – 2 689,66 рубль;  за счет средств Фонда – 26 627 591,87 рубля. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах позволит:  1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5594,8 м².  Расселяемая площадь жилых помещений составит 5594,8 м², в том числе по этапам реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 751,4 м²;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 0,0 м²  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 4188,1 м²;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 0,0 м²;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 655,3 м².  2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 283 человека.  Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов составит 283 человека, в том числе по этапам ее реализации:  1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;  2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 29 человек;  3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 0 человека;  4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 210 человек;  5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 0 человек;  6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 44 человека. |

".

1.2. В разделе 3 части II "Прогноз конечных результатов муниципальной программы":

* абзац третий изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий муниципальной программы в 2019 - 2025 годах позволит:

1. Ликвидировать аварийный жилищный фонд, признанный непригодным для проживания, площадью 5594,8 м².

Расселяемая площадь жилых помещений составит 5594,8 м², в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 751,4 м²;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. –0,0 м²;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 4188,1 м²;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 0,0 м²;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 655,3 м².

2. Переселить из аварийного жилищного фонда граждан в количестве 283 человека.

Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов составит 1608 человек, в том числе по этапам ее реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 29 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 0 человека;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 210 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 0 человек;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 44 человека".

1.3. Раздел 4. "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Муниципальная программа реализуется в 2019 - 2025 годах (6 этапов), в том числе:

- 1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг.:

Данный этап не реализуется на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»

- 2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг.:

На данном этапе планируется обеспечить:

а) финансирование мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан в рамках заявки на предоставление финансовой поддержки Фонда, одобренной в 2020 году;

б) предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- 3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг.:

Данный этап не реализуется на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»

- 4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг.:

На данном этапе планируется обеспечить:

а) финансирование мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан в рамках заявки на предоставление финансовой поддержки Фонда, одобренной в 2021 году;

б) предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- 5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг.:

Данный этап не реализуется на территории муниципального образования «Приамурское городское поселение»

- 6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025:

На данном этапе планируется обеспечить:

а) финансирование мероприятий по приобретению жилых помещений для переселения граждан в рамках дополнительной заявки на предоставление финансовой поддержки Фонда, одобренной в 2024 году;

б) предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Основные параметры муниципальной программы являются прогнозными и могут уточняться в период действия муниципальной программы".

1.4. В разделе 7. "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**":**

* строки "Целевой показатель (индикатор) 1" и "Целевой показатель (индикатор) 2" изложить в следующей редакции:

"Целевой показатель (индикатор) 1: Расселяемая площадь жилых помещений – 5594,8 м, в том числе по этапам реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 м²;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 751,4 м²;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 0,0 м²;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 4188,1 м²;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 0,0 м²;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 655,3 м².

Целевой показатель (индикатор) 2: Количество переселенных жителей из аварийных жилых домов - 283 человека, в том числе по этапам ее реализации:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. - 0 человек;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. - 29 человек;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. - 210 человек;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. - 0 человек;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. - 0 человек;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 – 44 человека".

1.5. Раздел 8. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы в 2019 - 2025 годах осуществляется за счет областного бюджета и привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджета муниципального образования, внебюджетных источников:

1 этап (этап 2019 года) - 2019 - 2020 гг. – 0,0 руб.;

2 этап (этап 2020 года) - 2020 - 2021 гг. – 31 833 220,07 руб.;

3 этап (этап 2021 года) - 2021 - 2022 гг. – 0,0 руб.;

4 этап (этап 2022 года) - 2022 - 2023 гг. – 207 030 932,13 руб.;

5 этап (этап 2023 года) - 2023 - 2024 гг. – 0,0 руб.;

6 этап (этап 2024 года) - 2024 - 01.09.2025 - 26 899 247,10 руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств:

- средства Фонда – 263 079 457,37 руб.;

- областной бюджет – 2 657 368,25 руб.;

- местный бюджет – 26 573,68 руб.;

- внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.

Средства муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий на реализацию мероприятий муниципальной программы не привлекаются.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы указано в [приложении №](#P1746) 4 к муниципальной программе "План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года".

Объемы бюджетных ассигнований и основные параметры муниципальной программы являются прогнозными и могут уточняться в период действия муниципальной программы".

1.6. Строку 5 в приложении № 1"Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными в установленном порядке до 01 января 2017 года в муниципальном образовании «Приамурское городское поселение» изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | П. Приамурский,  ул. Вокзальная, д. 23 | 1960 | 11.10.2016 | 650,5 | 41 | 01.09.2023 |

".

1.7. Приложение № 2 "Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года", приложение № 3 "План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения", приложение № 4 "План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2017" изложить в следующей редакции:

" Приложение № 2

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | Расселяемая площадь | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по году (этапу) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего по году (этапу) |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 0,0 | 751,4 | 0,0 | 4188,1 | 0,0 | 655,3 | 0,0 | 5594,8 | 0 | 29 | 0 | 210 | 0 | 44 | 0 | 283 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | х | 751,4 | х | х | х | х | х | 751,4 | х | 29 | х | х | х | х | х | 29 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | х | х | х | 1 711,60 | 2 476,5 | х | х | 4188,1 | х | х | х | 88 | 122 | х | х | 210 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| б | Всего по этапу 2024 года | х | х | х | х | х | 655,3 | х | 655,3 | х | х | х | х | х | 44 | х | 44 |

Основные параметры муниципальной программы являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

Приложение № 3

План

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» | Расселяемая площадь жилых помещений, всего | Стоимость мероприятий по переселению, всего | Мероприятия по переселению не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | Мероприятия по расселению, связанное с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | в том числе | | | | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | | приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | предоставление по договорами социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидии на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территории | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | Руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв.м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 5594,8 | 265 763 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5594,8 | 5594,8 | 265 763 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5594,8 | 265 763 399,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу за 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 751,4 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,4 | 751,4 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,4 | 31 833 220,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 4188,1 | 207 030 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4188,1 | 4188,1 | 207 030 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4188,1 | 207 030 932,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 655,3 | 26 899 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,3 | 655,3 | 26 899 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,3 | 26 899 247,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы бюджетных ассигнований и основные параметры муниципальной программы являются прогнозными и могут уточняться в период действия муниципальной программы.

Приложение №4

План

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО «Приамурское городское поселение» | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования Программы | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | За счет средств собственников жилых помещений | За счет средств иных лиц (инвестора по ДРЭТ) |
| Чел. | Ед. | Ед. | Ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | Тыс. руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда в т.ч.: | 283 |  |  |  | 5594,8 |  |  | 265 763 399,30 | 263 079 457,37 | 2 657 368,25 | 26 573,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1 | Всего по этапу за 2019 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 29 | 16 | 16 | 0,00 | 751,4 | 751,4 | 0,00 | 31 833 220,07 | 31 511 736,70 | 318 300,37 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 210 | 84 | 52 | 32 | 4 188,1 | 2 618,20 | 1 569,9 | 207 030 932,13 | 204 940 128,80 | 2 070 102,31 | 20 701,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 44 | 110 | 7 | 3 | 655,3 | 399,40 | 255,9 | 26 899 247,10 | 26 627 591,87 | 268 965,57 | 2 689,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения [www.priamgorpos-eao.ru](http://www.priamgorpos-eao.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Симонов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовил:  Специалист администрации  городского поселения |  |  |  | Н.А. Петкевич |