Муниципальное образование «Приамурское городское поселение»

Смидовичского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06 декабря 2016 № 1030

О внесении изменений в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 05.11.2014 № 169

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Приамурское городское поселение», администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», утвержденную постановлением администрации городского поселения от 05.11.2014 № 169 изменения изложив ее в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

1. ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы | Муниципальная программа Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Приамурское городское поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы администрации-начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта связи и благоустройства А.В. Костял |
| Соисполнители муниципальной программы | Строительные организации, специализирующиеся на выполнении дорожно – строительных и ремонтных работ. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Приамурское городское поселение» |
| Цели муниципальной программы | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения Приамурского городского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, увеличения мобильности и стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов и населения. |
| Задачи муниципальной программы | Доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных требований |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации – 2015-2017г. |
| Объемы и источники финансирования |  Объем финансирования в целом по программе в ценах, соответствующих лет составит всего – 3425,1 тыс. руб. |
| 2015 год 2016 год2017 год | 1. Бюджет муниципального образования «Приамурское

городское поселение»:-за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения – 839,0 тыс. руб.1. Бюджет муниципального образования «Приамурское

городское поселение»:-за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения – 1417,1 тыс. руб. 3. Бюджет муниципального образования «Приамурское городское поселение»:-за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения – 1169,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы обеспечит:- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселения общей протяженностью 16,278 км- повышение безопасности дорожного движения на дорогах;- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения. |

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Уличная сеть и автомобильные дороги на территории Приамурского городского поселения составляют 119,036 км (с асфальтобетонным покрытием – 19,276 км, переходным покрытием – 99,81 км).

 Автомобильные дороги поселения являются одним из элементов транспортной инфраструктуры, способствующим экономическому росту и решению социальных задач, обеспечивающим конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

По автомобильным дорогам поселения осуществляется автобусное сообщение по 4 маршрутам, выполняются рейсы, обеспечивающие перевозку населения, как между населенными пунктами района, так и между административными центрами Еврейской автономной области и Хабаровского края.

На сегодняшний день более 85% автомобильных дорог поселения не отвечают нормативным требованиям из-за плохого состояния дорожного покрытия, недостаточной освещенности дорог.

 Автомобильные дороги поселения характеризуются различными дефектами, связанными преимущественно с состоянием земляного полотна, дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Дорожные сооружения характеризуются разрушением конструкций и требуют срочных восстановительных работ.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по сохранности автомобильных дорог поселения, по приведению дорог к нормативному техническому состоянию, обеспечению безопасного, бесперебойного движения транспорта и транспортного обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий обеспечит сохранение существующих автомобильных дорог поселения.

1. Приоритеты муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы

Цель программы – сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение их технического состояния для осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Приведение автомобильных дорог поселения в соответствие с требованиями технических регламентов.

2. Улучшение инженерного обустройства автомобильных дорог поселения.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** ( индикатора) | **Ед.измерения** | **Значения показателей** |
| Отчетный год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных требований | **м²** | 16,278 | 3,005 | 9,483 | 3,79  |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация данной Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Приамурского городского поселения и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения для осуществления бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, увеличения мобильности и стимулирования экономической активности хозяйствующих субъектов и населения.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа разработана на 3 года. Срок реализации Программы: 2015-2017 год.

7. Система программных мероприятий

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения и средств местного бюджета на прочие мероприятия по благоустройству Приамурского городского поселения.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Объём и источники финансирования программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| Всего, тыс.руб. | Бюджетмуниципального образованиятыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:** |  |  |  | Доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения до нормативных требований |
| 2. | **Дорога по ул. Космическая** (от ул. Зеленая до ул. Заводская)» - 0,8 метров **(подсыпка ям грунтом, грейдирование)** |  |  | 2015 год | Автомобильная дорога «**Дорога по ул. Космическая** (от ул. Зеленая до ул. Заводская)» - 0,8 метров;  |
| 3. | **Дорога по ул. Гагарина** (от ул. Ленина до поворота на бывшую воинскую часть) – 1,055 метров **(подсыпка ям грунтом, грейдирование)**  |  |  | 2015 год | Автомобильная дорога «**Дорога по ул. Гагарина** (от ул. Ленина до поворота на бывшую воинскую часть) – 1,055 метров;  |
| 4. | **Дорога по ул. Хабаровская** (за железной дорогой, параллельно ей первая улица» - 1,150 метров **(подсыпка ям грунтом, грейдирование)**; |  |  | 2015 год | Автомобильная дорога «**Дорога по ул. Хабаровская** (за железной дорогой, параллельно ей первая улица» - 1,150 метров; |
| 5. | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  |  | 2015 год |  |
| 6. | Итого: | 839,0 | 839,0 |  |  |
| 7. | **Дорога по ул. Вокзальная** (от дома № 5 по пер. Вокзальный до дома № 36 по ул. Вокзальная) – 0, 845 метров (**ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия)** |  |  | 2016 год | Автомобильная дорога **«Дорога по ул. Вокзальная** (от дома № 5 по пер. Вокзальный до дома № 36 по ул. Вокзальная)» – 0, 845 метров |
| 8. | **Дорога по ул. Островского** (от дома № 1а до дома № 27 по ул. Островского) – 0,96 метров (**ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия)** |  |  | 2016 год | Автомобильная дорога **«Дорога по ул. Островского** (от дома № 1а до дома № 27 по ул. Островского)» – 0,96 метров |
| 9. | **Дорога «Приамурская-Владимировка»** - 8,273 метров (**ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия)** |  |  | 2016 год | Автомобильная дорога **«Дорога «Приамурская-Владимировка»** - 8,273 метров |
| 10. | **Дорога по ул. Заводская** (от пер. Вокзальный до дома № 4а по ул. Заводская) – 0,25 метров (**ремонт асфальтобетонного покрытия)** |  |  | 2016 год | **Автомобильная дорога «Дорога по ул. Заводская** (от пер. Вокзальный до дома № 4а по ул. Заводская) – 0,25 метров |
| 11. | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  |  | 2016 год |  |
| 12. | Итого: | 1417,1 | 1417,1 |  |  |
| 13. | **Дорога по ул. Садовая** (от ул. Железнодорожной до ул. Набережная) - 2,49 метров (**ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия)** |  |  | 2017 год  | Автомобильная дорога «**Дорога по ул. Садовая** (от ул. Железнодорожной до ул. Набережная)» - 2,49 метров |
| 14. | «**Дорога по ул. Луговая** (от ул. Зеленая до ул. Заводская)» - 0,8 метров **(подсыпка ям грунтом, грейдирование)** |  |  | 2017 год | Автомобильная дорога «**Дорога по ул. Луговая** (от ул. Зеленая до ул. Заводская)» - 0,8 метров;  |
| 15. | **Дорога по ул. Заводская** (от дома № 4а по ул. Заводская до ул. Станционная) – 0,5 метров (**ремонт асфальтобетонного покрытия)** |  |  | 2017 год | **Дорога по ул. Заводская** (от дома № 4а по ул. Заводская до ул. Станционная) – 0,5 метров |
| 16. | **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** |  |  | 2017 год |  |
| 17. | Итого: | 1169,0 | 1169,0 |  |  |
| 18. | **ВСЕГО:** | **3425.1** | **3425.1** |  |   |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется путем предоставления субсидий бюджету Приамурского городского поселения при условии принятия соответствующей муниципальной Программы и выполнения обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в программу; предусматривает участие органов местного самоуправления, подрядных строительных и проектно-изыскательских организаций различных форм собственности, являющиеся победителями в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Ресурсное обеспечение программы

Таблица 2.

Структура финансирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Финансируемыйпериод | Источники и направления расходов | Финансовые затраты всего, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2015 год | Бюджет муниципального образования «Приамурское городское поселение»:-за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения  | 0,00 839,0  |
| 2. | 2016 год |  Бюджет муниципального образования «Приамурское городское поселение»:-за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения | 0,001417,1  |
| 3. | 2017 год | Бюджет муниципального образования «Приамурское городское поселение»:-за счет средств дорожного фонда Приамурского городского поселения  | 0,00 1169,0  |
| 4. | 2015-2017 год | ВСЕГО: | 3425,1 |

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В результате реализации программы в 2015-2017 годах на автомобильных дорогах поселения будут выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяжённостью 16,278 км.

1. Реализация программы обеспечит:

- повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- снижение транспортных издержек владельцев транспортных средств;

- сокращение времени пребывания в пути;

- стимулирование экономической активности хозяйствующих субъектов и населения;

- повышение уровня инвестиционной привлекательности территории».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Приамурский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель главы администрации

городского поселения Н.Ш. Жилина